## À propos de
À PROPOS DE CE DIAGRAMME DE GANTT
Visualisez, puis suivez vos projets à l’aide de ce modèle de diagramme de Gantt. Pour commencer, entrez les tâches en cours dans la section Description du jalon, puis entrez les détails de chaque tâche. Le programme met à jour automatiquement les données, et il est facile d’insérer de nouvelles tâches ou d’utiliser la barre de défilement pour parcourir la chronologie.
• Utilisez l’avancement pour ajouter la quantité du projet que vous avez terminé en ajoutant un pourcentage. • Ajoutez le jour où vous avez démarré votre projet à la date de début. • Terminez vos calculs en remplissant le nombre de jours dont vous avez besoin pour terminer votre projet dans le champ Nombre de jours.

## Clair
Projet ZigBee
Nom de la société | MT 2026 |  |  |  | Légende : | LNA | [5 empty] | Mixer | [5 empty] | PLL | [5 empty] | Commun | [5 empty] | Non attribué
Chef de projet | Timothée Grunewald ¦ Baptiste Monget
Date de début du projet : | 2025-03-11 |  |  |  |  | mars | [20 empty] | avril | [29 empty] | mai | [30 empty] | juin | [29 empty] | juillet
Incrément de défilement : | 0 | time axis 2025-03-11 to 2025-07-23
Description du jalon | Catégorie | Attribué à | Progression | Début | Jours | time axis 2025-03-11 to 2025-07-23
Introduction
Définition des spécification | Risque élevé | Baptiste / Fatou / Brice / Timothée | 100% | 2025-03-19 | 2
Etude système | Risque élevé | Equipe | 100% | 2025-03-13 | 15
Rendu Rapport Etude système | Objectif | Equipe | 100% | 2025-03-28 | 1 | 2025-03-28: 2
Documentation | Risque élevé | Equipe | 80% | 2025-03-11 | 17
Mise en place des outils de gestion de projet | Risque élevé | Equipe | 100% | 2025-03-12 | 16
Installation des outils logicielles | Risque élevé | Colin / Sacha | 100% | 2025-03-13 | 16
Architecture
LNA |  |  | 60% |  | 13
• Choix 2 architectures | En bonne voie | Akram / Brice / Baptiste | 100% | 2025-03-21 | 9
• Dimensionnement | En bonne voie | Akram / Brice / Baptiste / Sacha | 100% | 2025-03-25 | 11
• Premières simulation sur QUCS et prise en main | En bonne voie | Akram / Brice / Baptiste / Sacha | 100% | 2025-03-26 | 12
Mixer
• Choix 2 architectures | Risque faible | Sarah / Fatou / Elyas | 80% | 2025-03-21 | 7
• Premières simulation sur QUCS et prise en main | Risque faible | Sarah / Fatou / Elyas |  | 2025-03-25 | 7
PLL
• Intergrer module verilog dans QUCS | Risque moyen | Michel / Sofian |  | 2025-03-19 | 15
• Simulation VCO | Risque moyen | Timothée |  | 2025-03-21 | 13
Revue de projet
Diapo gestion de projet | Risque élevé | Equipe |  | 2025-03-20 | 14
Diapo compte rendu technique | Risque élevé | Equipe |  | 2025-03-20 | 14
Revue de projet | Objectif | Equipe |  | 2025-04-03 | 1 | 2025-04-03: 2
Design / Simulations
LNA | En bonne voie |  |  | 2025-04-04 | 42
NPAS | En bonne voie |  |  | 2025-04-04 | 42
Mixer | Risque faible |  |  | 2025-04-04 | 42
PLL | Risque moyen |  |  | 2025-04-04 | 42
Periode entreprise | Risque élevé | Equipe |  | 2025-04-14 | 27
Revue de projet 2 | Objectif | Equipe |  | 2025-05-16 | 1 | 2025-05-16: 2
Layout | En bonne voie |  |  | 2025-05-17 | 2
LNA
• Instanciation
• Génération des matrices
• Matching
• Instanciation des matrices
• Routage
• DRC / LVS
NPAS
• Instanciation
• Génération des matrices
• Matching
• Instanciation des matrices
• Routage
• DRC / LVS
Mixer
• Instanciation
• Génération des matrices
• Matching
• Instanciation des matrices
• Routage
• DRC / LVS
PLL
• Instanciation
• Génération des matrices
• Matching
• Instanciation des matrices
• Routage
• DRC / LVS
Pour ajouter des données, insérez des lignes AU-DESSUS de celle-ci.

## Sombre
TITRE DU PROJET
Nom de la société |  |  |  |  | Légende : | En bonne voie | [5 empty] | Risque faible | [5 empty] | Risque moyen | [5 empty] | Risque élevé | [5 empty] | Non attribué
Chef de projet
Date de début du projet : | 2025-04-01 |  |  |  |  | avril | [34 empty] | mai
Incrément de défilement : | 1 | time axis 2025-04-02 to 2025-05-27
Description du jalon | Catégorie | Attribué à | Progression | Début | Jours | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m
TITRE 1
Tâche 1 | Objectif | Nom | 25% | 2025-04-01 | 3 | m: 2; j: 2
Tâche 2 | Jalon |  |  | 2025-04-06 | 1 | bar: d
Tâche 3 | Risque faible |  | 50% | 2025-03-29 | 10
Tâche 4 | Jalon |  |  | 2025-04-21 | 1 | bar: l
Tâche 5 | Risque moyen |  | 10% | 2025-04-07 | 6
TITRE 2
Tâche 1 | Risque élevé |  | 60% | 2025-04-07 | 13
Tâche 2 | En bonne voie |  | 50% | 2025-04-09 | 9
Tâche 3 | Risque faible |  | 33% | 2025-04-14 | 11
Tâche 4 | Jalon |  |  | 2025-04-16 | 1 | bar: m
Tâche 5 |  |  |  | 2025-04-17 | 24
TITRE 3
Tâche 1 | En bonne voie |  |  | 2025-04-16 | 4
Tâche 2 | Risque moyen |  |  | 2025-04-19 | 14
Tâche 3 | En bonne voie |  |  | 2025-05-04 | 6
Tâche 4 | Objectif |  |  | 2025-05-08 | 3 | j: 2; v: 2; s: 2
Tâche 5 | Risque faible |  |  | 2025-04-07 | 19
TITRE 4
Tâche 1 |  |  |  | 2025-05-11 | 15
Tâche 2 |  |  |  | 2025-05-25 | 5
Tâche 3 | Jalon |  |  | 2025-07-06 | 1
Tâche 4
Tâche 5
Pour ajouter des données, insérez des lignes AU-DESSUS de celle-ci.

## Couleur
TITRE DU PROJET
Nom de la société |  |  |  |  | Légende : | En bonne voie | [5 empty] | Risque faible | [5 empty] | Risque moyen | [5 empty] | Risque élevé | [5 empty] | Non attribué
Chef de projet
Date de début du projet : | 2025-04-01 |  |  |  |  | avril | [34 empty] | mai
Incrément de défilement : | 1 | time axis 2025-04-02 to 2025-05-27
Description du jalon | Catégorie | Attribué à | Progression | Début | Jours | time axis 2025-04-02 to 2025-05-27
TITRE 1
Tâche 1 | Objectif | Nom | 25% | 2025-04-01 | 3 | 2025-04-02: 2; 2025-04-03: 2
Tâche 2 | Jalon |  |  | 2025-04-06 | 1 | bar: 2025-04-06
Tâche 3 | Risque faible |  | 50% | 2025-03-29 | 10
Tâche 4 | Jalon |  |  | 2025-04-21 | 1 | bar: 2025-04-21
Tâche 5 | Risque moyen |  | 10% | 2025-04-07 | 6
TITRE 2
Tâche 1 | Risque élevé |  | 60% | 2025-04-07 | 13
Tâche 2 | En bonne voie |  | 50% | 2025-04-09 | 9
Tâche 3 | Risque faible |  | 33% | 2025-04-14 | 11
Tâche 4 | Jalon |  |  | 2025-04-16 | 1 | bar: 2025-04-16
Tâche 5 |  |  |  | 2025-04-17 | 24
TITRE 3
Tâche 1 | En bonne voie |  |  | 2025-04-16 | 4
Tâche 2 | Risque moyen |  |  | 2025-04-19 | 14
Tâche 3 | En bonne voie |  |  | 2025-05-04 | 6
Tâche 4 | Objectif |  |  | 2025-05-08 | 3 | 2025-05-08: 2; 2025-05-09: 2; 2025-05-10: 2
Tâche 5 | Risque faible |  |  | 2025-04-07 | 19
TITRE 4
Tâche 1 |  |  |  | 2025-05-11 | 15
Tâche 2 |  |  |  | 2025-05-25 | 5
Tâche 3 | Jalon |  |  | 2025-07-06 | 1
Tâche 4
Tâche 5
Pour ajouter des données, insérez des lignes AU-DESSUS de celle-ci.